**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»**

адрес: Россия, 623340, Свердловская область,

Артинский район, п. Арти, ул. Королева, 29 Б

тел. (34391) 2-20-06

ОКПО 12309174, ОГРН 1026602054588,

ИНН 6636006249/КПП 663601001

e-mail: skazkaarti@rambler.ru

Исх. 129 от 04.07.2018 г.

**Объяснительная**

**по предписанию об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 66-07-02/26-1957-2019 от 27.06.2019 г.**

По фактам нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, изложенных в представлении Роспотребнадзора объясняю, что к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица (шеф-повара: Невраева Е.А., Мангилёва Н.А.; кладовщики: Кашина Н.Н., Медведева В.В.), с которых взяты объяснительные, и мною, как руководителем, издан приказ о наложении дисциплинарного взыскания от 25.06.2019 года № 91 – од (копия прилагается).

Также мною разработан План мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный приказом № 54/2 от 07.05.2019 года и назначены ответственные (Приложение 1). Часть выявленных нарушений устранена во время проверки с предоставлением фотоотчета на электронный адрес Роспотребнадзора города Красноуфимск.

 Сумма в размере 320 645, 00 рублей изыскана внутри бюджета ДОУ, договора на поставку мебели и кухонного оборудования заключены.

Имеется финансовая потребность на ремонт пола пищеблока (п. 1) в сумме – 227 295, 00 рублей и въездов и входов на территорию дошкольной организации, подъездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора (п.3) в сумме – 5 млн. 200 тысяч рублей.

В срок до 15 июля 2019 года (к собеседованию) сметы обязуюсь представить.

Заведующий Н.В. Медведева

Приложение 1

План мероприятий по устранению выявленных нарушений и назначении ответственных

по адресу: ***Королева, 29 Б***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нарушение** | **Устранено либо** **Не устранено** | **Сроки устранения** | **Требуемые затраты** | **Ответственные** |
| ***1. Нарушение требований санитарного законодательства при организации питании:***- на пищеблоке поверхность пола в моечной кухонной посуды, овощном цехе, мясо-рыббной зоне, варочном цехе имеет дефекты в виде сломанной плитки, что не позволяет проводить её влажную обработку (мытьё) и дезинфекцию; | **Не устранено**(составлена смета) | 30.01.2020 г. | 227 295, 00 рублей | Паначева О.Г., главный бухгалтер - за составление сметы |
| - на пищеблоке не соблюдаются сроки годности продукции, в складском помещении находились на хранении Яблоки сушеные (сухофрукты) (изготовитель:ООО «Агроальянс», Таджикистан, Согдийская обл., , с. Пангаз, ул. Аштский район, с Пангаз, ул. Суджа, дата изготовления – урожай 2017г., срок годности – 12 месяцев) массой 3,36 кг с истекшим сроком годности; | **Устранено,** яблоки сушеные утилизированы | Апрель 2019г. | - | Кашина Н.Н., кладовщик |
| - на пищеблоке в складском помещении в морозильной камере бытового холодильника хранится пищевая продукция (морковь тертая) без маркировочного ярлыка; | **Устранено,** морковь тертая утилизированы | Апрель 2019г. | - | Медведева В.В., кладовщик |
| - пищеблок дошкольной организации не оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием: для обработки овощей оборудован один производственный стол, при требовании: в овощном цехе иметь не менее 2-х производственных столов; | **Частично устранено.**Стол заказан, договор заключен | 30.01.2020 г. | 5 750,00 | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - на пищеблоке в варочном цехе стол «сырая продукция» не цельнометаллический (установлен деревянный стол, оббитый железом), при требовании: столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими; | **Частично устранено.**Стол заказан, договор заключен | 30.01.2020 г. | 12 760,00 | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - на пищеблоке технологическое оборудование (пищеварочный котел, моечные ванны для мытья столовой посуды), являющиеся источниками выделения тепла и газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения; | **Частично устранено.**вытяжка заказана, договор заключен | 30.01.2020 г. | 23 400,00 | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - на пищеблоке в моечной кухонной посуды двухсекционная моечная ванна, вследствие длительного срока эксплуатации, требует замены (имеет следы повреждений и ржавчины); | **Частично устранено.**Ванна двухсекионная заказан, договор заключен | 30.01.2020 г. | 18 110,00 | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - в групповых для детей используется стеклянная посуда (чашки, стаканы), при требовании: используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) должна быть изготовлена из фаянса, фарфора. | **Частично устранено.**Кружки заказаны, договор заключен | 30.01.2020 г. | 13 325,00 | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| ***2. Нарушение требований к условиям воспитания и обучения:***- проведены замеры освещенности групповом помещении (гр. «Аленький цветочек»). Измеренные показатели не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-224, от 04 апреля 2019 года, выданным ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г., экспертным заключением № П-22 от 04 апреля 2019 года, выданным Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации органа инспекции № RА.RU.710069 от 28 июля 2015 года. Измеренный показатель составляет от 121 до 173 лк. при планируемом показателе не менее 200 лк | **НЕ устранено.**Замеры планируются произвести в ноябре 2019 года, чтобы они были действительны 30.01.2020 года | 30.01.2020 г. | - | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - в групповых помещениях источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии, имеются перегоревшие лампы (гр. «Золотой ключик» и «Аленький цветочек») | **Устранено.**Лампы меняются по мере перегорания. | 30.01.2020 г. | - | Рябухин В.С., электромонтер |
|  |
| ***3. Нарушение требований к содержанию и оборудованию помещений:***-въезды и входы на территорию дошкольной организации, подъезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора не имеют твердого покрытия, при требовании: въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием; | **НЕ устранено**(составлена смета) | 30.01.2020 г. | 5 200 000,00 рублей | Паначева О.Г., главный бухгалтер - за составление сметы |
| - в группах «Аленький цветочек» (2-3 года), «Дюймовочка» (6-7 лет), «Золотой ключик» (6-7 лет) полы в спальных помещениях, туалетных имеют дефекты в виде механических повреждений, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию; | **Устранено**до 03.2019 года | 30.01.2020 г. | 82 125, 00 (линолеум)+23 895,43(17 280, 43 – плитка, 6 615, 00 –клей, затирка)**ИТОГО: 106 020, 43**  | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - в групповых, раздевальных «Аленький цветочек» (2-3 года), «Золотой ключик» (6-7 лет) шкафчики для одежды детей имеют дефекты в виде механических повреждений, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию; | **Частично устранено.**шкафчики заказаны, договор заключен | 30.01.2020 г. | 53 480,00 | Петухова С.Ю., старший воспитатель |
| - в групповой «Аленький цветочек» (2-3 года) рабочие поверхности столов имеют дефекты в виде механических повреждений, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию. | **Частично устранено.**шкафчики заказаны, договор заключен | 30.01.2020 г. | 18 720,00 | Петухова С.Ю., старший воспитатель |
| по адресу: ***Королева, 29 А*** |  |
| ***1. Нарушение требований санитарного законодательства при организации питания:******-*** отобрана проба пищевой продукции «Морковь свежая», дата упаковки 14.01.2019 г., изготовитель – ООО «Агрофирма «КРиММ», 627180, Россия, Тюменская область, с. Упорово, ул. Заречная, д. 2, срок хранения – 90 дней. Установлено, что данная проба не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю – яйца гельминтов (фактически обнаружены яйца аскарид, при допустимом – отсутствие), что подтверждается протоколом № 6738 от 03.04.2019 г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510229 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016); | **Устранено,** морковь свежая утилизирована, с поставщиком договор расторгнут (Артинское райпо) и заключен договор с другим поставщиком (ИП Голенищева) | Апрель 2019г. | - | Кашина Н.Н., кладовщик |
| - в групповых для детей используется стеклянная посуда (чашки, стаканы), при требовании: используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора; | **Частично устранено.**Кружки заказаны, договор заключен | 30.01.2020 г. | 15 600,00 | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| - на пищеблоке нарушаются правила мытья рабочих столов, со стола «Готовая продукция» обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы (бактерии группы кишечной палочки), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П – 2162 от 04.04.2019 г. выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510229 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016) | **Устранено** | 11.06.2019 г. | **-** | Невраева Е.А., шеф-повар |
| ***2. Нарушения требований к условиям и организации воспитания и обучения:***- измеренные показатели освещенности общей в подготовительной группе «Серебряное копытце» не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П – 226 от 04 апреля 2019 г., выданным ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г., экспертным заключением № П – 226 от 04 апреля 2019 г., выданным Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г., в подготовительной группе «Серебряное копытце» измеренный показатель составляет от 127 до 142 лк. При нормируемом показателе не менее 200лк. | **НЕ устранено.**Замеры планируются произвести в ноябре 2019 года, чтобы они были действительны 30.01.2020 года | 30.01.2020 г. | - | Крашенинников А.Н., зам. заведующего по АХЧ |
| ***3. Нарушение требований к содержанию и оборудованию помещений, территории:***- в группе «Серебряное копытце» на потолке в моечной имеются признаки поражения грибком, на потолке в туалетной имеются следы подтеков воды, что затрудняет уборки влажным способом и дезинфекции; | **Устранено** | Апрель 2019г.,фотоотчет был направлен на эл. почту Роспотребнадзора | - | Климов С.В., рабочий по обслуживанию здания |
| - во всех групповых помещениях, кроме групповых «Умка», «Теремок», «АБВГДейка», оборудовано недостаточное количество шкафов для уборочного инвентаря (оборудован 1 шкаф для хранения уборочного инвентаря для туалета и уборочного инвентаря для помещений групповой). Уборочный инвентарь хранится в умывальной зоне туалетной; | **Устранено частично.**Шкафы заказаны, договор заключен. | 30.01.2020 г. | 53 480, 00 | Петухова С.Ю., старший воспитатель |
| - во всех групповых помещениях источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии, имеются перегоревшие лампы; | **Устранено.**Лампы меняются по мере перегорания. | 30.01.2020 г. | - | Рябухин В.С., электромонтер |
| - на момент проверки 03.04. 2019 года помещение для хранения люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства (отработанных и брак) определено, но используется не по назначению (на хранении находятся семена для посадки газона в мешках). | **Устранено.** | 30.01.2020 г. | **-** | Рябухин В.С., электромонтер |

**ИТОГО потрачено 320 645, 00 рублей (без двух смет:** ремонт пола пищеблока и въездов и входов на территорию дошкольной организации, подъездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора)**.**

Заведующий Н.В. Медведева